## 工作表1
no | pe | sec | da | sta | vit | ass | nam | sda | cda
028-20201022-1065 | 董璐 | 1610008 | 2020-10-22 | 未归档 | 否 | CASE2020100807 | 宝骏MPS车辆移动信息订阅接口优化 | 2020-10-23 | 2020-10-23
028-20201022-1063 | 张启宇 | 1200018 | 2020-10-22 | 未归档 | 是 | SYS20200576 | 核心交换机主备切换演练 | 2020-10-22 | 2020-11-07
028-20201022-1062 | 何采雲 | 1200017 | 2020-10-22 | 未归档 | 否 | SYS20200525 | 间接物料管理系统项目总体变更 | 2020-10-22 | 2020-10-23
028-20201022-1064 | 李航 | 1500004 | 2020-10-21 | 未归档 | 否 | CASE2020100742 | 车载终端上传优化 | 2020-10-25 | 2020-10-25
028-20201021-1061 | 王冬 | 1200015 | 2020-10-21 | 未归档 | 否 | SYS20200606 | 搭建新服务器满足对标车管理系统运行要求 | 2020-10-22 | 2020-10-23
028-20201021-1060 | 黄语晗 | 1200017 | 2020-10-21 | 未归档 | 是 | SYS20200470 | 整车基础数据及证书业务集成管理总体变更 | 2020-10-03 | 2020-10-30
028-20201020-1059 | 陈广文 | 1200019 | 2020-10-20 | 未归档 | 否 | CASE2020091989 | 物流系统证书更新 | 2020-10-25 | 2020-10-25