## 4.发布规划-New
IT系统发布规划单
| 工作项 | 操作步骤 | 负责人 | 执行时间 | 状态 | 验证人员
一 | 准备 | 1.变更前准备（安装介质、钥匙、跳线、密码、设备检查等）
|  | 2.准备用户信息、部门信息；库房物料信息；期初库存台账 | 莫木兰、骆迪 | 2020-10-29
|  | 3.打印并粘贴库房货位标签到货架上 | 莫木兰 | 2020-10-30
|  | 4.物料台账封账，出入库物料手工记录在其他位置（上线后在系统补单） | 莫木兰 | 2020-10-30
二 | 正式操作 | 虚拟化平台：搭建三台服务器，分配IP地址、加域等 | 梁智 | 2020-10-22
|  | DNS：10.1.81.62内部域名解析到eam.sgmw.com.cn | 黎亿翔 | 2020-10-23
|  | 域名证书部署 | 黎亿翔、何采雲 | 2020-10-28
|  | IP地址202.103.207.24对外发布，开通端口443 | 种辉 | 2020-10-29
|  | 数据库安装配置 | 何采雲 | 2020-10-29
|  | 应用安装配置 | 何采雲 | 2020-10-29
|  | 数据初始化 | 何采雲 | 2020-10-31
|  | 物料标签打印 | 莫木兰 | 2020-10-31
三 | 回滚 | 回滚点 | 无
|  | 回滚计划 | 无
四 | 服务验证 | 1.业务与数据验证 | 莫木兰、骆迪 | 2020-10-31
|  | 2.数据补录 | 无
|  | 【此处请列出数据补录步骤】 | 无
|  | 3.权限开放 | 何采雲 | 2020-10-31
无
无
五 | 后续工作 | 回收执行权限 | 无
|  | 1.向用户群发布系统开启通告，包括事件报告方式。 | 何采雲 | 2020-10-31
|  | 2.漏洞扫描及修复 | 何采雲
|  | 3.更新发布涉及的配置项 | 何采雲 | 2020-11-03
|  | 4.发布总结，发布申请单签署归档 | 何采雲 | 2020-11-06