## 发布规划分类
发布规划种类：
发布规划-NEW
SAP发布
SAP同步
网络
防火墙
新增虚拟服务器
服务器迁移及启停
服务器硬件变更
中间件变更

## 4.发布规划-New
IT系统发布规划单
| 工作项 | 操作步骤 | 负责人 | 执行时间 | 状态 | 验证人员
一 | 准备 | 1.变更前准备（索赔系统程序包、索赔数据库变更语句清单）
2.发布状态通报格式设计完成，并确认责任人：
3.向SGMW_ALL发布系统维护通告
3.按计划停止后台作业
4.确认用户已停止业务操作。
5.需验证的业务数据导出并确认导出完成。导出数据文件名建议为：数据类_导出时间。
6.查看并确认所有用户已退出系统，所有后台作业已停止。
7.授权执行团队相应系统操作权限
| 正式操作 | 1、查看无备份作业后停止所有备份任务 | 黄剑华 | 2020-11-04
二 |  | 2、上传升级包 | 黄剑华 | 2020-11-04
|  | 3、链接IPMI进行升级安装，升级河西总部rubrik备份一体机 | 黄剑华 | 2020-11-04
|  | 4、升级完成检查验证备份作业和备份数据是否正常，验证数据恢复，挂载mount是否正常 | 黄剑华 | 2020-11-04
|  | 5、验证新版本功能数据恢复断点续传、管理见面可现实数据保留周期/vmdk并行恢复是否OK | 黄剑华 | 2020-11-04
|  | 6、根据河西总部的操作步骤，升级青岛站点 | 黄剑华 | 2020-11-06
|  | 7、根据河西总部的操作步骤，升级重庆站点 | 黄剑华 | 2020-11-10
|  | 8、根据河西总部的操作步骤，升级营销站点 | 黄剑华 | 2020-11-13
三 | 回滚操作 | 使用原备份服务器备份 | 黄剑华 | 2020-11-02
|  | 回滚点 | 黄剑华 | 2020-11-02
回滚计划
四 | 服务验证 | 数据备份恢复验证 | 黄剑华 | 2020-11-13
|  | 备份系统功能验证 | 黄剑华 | 2020-11-13
2.数据补录
【此处请列出数据补录步骤】
3.权限开放
【此处请列出系统权限开放步骤】
五 | 后续工作 | 回收执行权限
1.向用户群发布系统开启通告，包括事件报告方式。
|  | 2.更新发布涉及的配置项 | 黄剑华 | 2020-11-18
|  | 3.发布总结，发布申请单签署归档 | 黄剑华 | 2020-11-18